**Tidsplan for etablering af Fredericia Genbrugsplads og Genbrugscenter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivitet** | **Tidsperiode2018** |
| Planmæssig forespørgsel til Fredericia Kommune | Uge 20-21 |
| Politisk behandling og beslutning. | Uge 22-26 |
| Besigtigelsestur Miljø- og Teknik udvalget. | Uge 23-26 |
| Brugergruppemøder for borgere, naboer og ansatte. | Uge 23-26Uge 31-35 |
| Geoteknik og miljøanalyser (Udføres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag) | Uge 27-30 |
| Projektering | Uge 31-52 |
| Miljøansøgning, herunder støjredegørelse samt Udlednings- og tilslutningsansøgninger | Uge 36-40 |
| Byggeansøgning | Uge 44-46 |
|  | **2019** |
| Udarbejdelse af udbudsmateriale | Uge 1-7 |
| Annoncering og gennemførelse af EU-udbud (begrænset udbud/prækvalifikation) | Uge 8-21 |
| Kontrakt med vindende entreprenør | Uge 22 |
| Opstart og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde  | Uge 23-52 |