## P-VOP 2.2
Udfyld de lysegrønne felter - de grå felter må ikke ændres!
| P- Vandoplandsplan for |  | 1.11 Lillebælt/Jylland
| Version : | 2.2
| dato | 29.10.14 | [11 empty] | NST-4256-000xx
| Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) |  |  | Aabenraa Kommune, Søren Byskov Nielsen | [9 empty] | Få flere oplysninger
www.vandprojekter.dk
Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)
A1 | Projektkatalog for Fosforvådområdeprojekter
nr. | Projektnavn | Beliggenheds kommune( r) | Projektejer: kommune | Sø med indsats behov | P reduktion (kg P /år) 1 | Størrelse (hektar) 2 | Budget Forunder- søgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget /udgift brutto Realisering | Budget /udgift netto Realisering | Projekt startdato | Projekt slutdato | Beliggende i Natura 2000 | Projekt- modning 3 | kr/kg P | check
|  |  |  | I alt | 147 | 13.7 | 172547 |  |  | 696000 | 696000
[14 empty] | Nej | Ide | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Kær Vig | Sønderborg | Sønderborg | Kær Vig | 52 | 6.7 | 98947 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 312000 | 312000 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | Nej | Ide | 7902.8269 | OBS - kr/kg N overstiger 2842 pr. projekt
3 | Sandbjerg Mølledam | Sønderborg | Sønderborg | Sandbjerg Mølledam | 95 | 7 | 73600 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 384000 | 384000 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Nej | Ide | 4816.8421 | OBS - kr/kg N overstiger 2842 pr. projekt
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | gennemsnitlig kg P/ha/år |  | 10.7299 | min 20 kg/ha/år i snit |  | OBS!! Værdi opfylder ikke krav
|  |  |  | omkostningseffektivitet kr/kg p |  | 5908.483 | max 2842 pr. projekt
A2 | Opgivne projekter (økonomi er realiserede beløb)
1 | Rands Fjord | Vejle/Fredericia | NST (Vejle) | for høj P-udvaskningsrisiko | [10 empty] | Opgivet
Opgivet
Opgivet
Opgivet
[6 empty] | I alt | 0 |  |  | 0 | 0
Noter:
1 | For ådalsprojekter (anslået reduktion kg P, indtil der foreligger forundersøgelse) | [11 empty] | SUM
2 | Areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse) | [11 empty] | I alt P reduktion (kg) |  |  | 147
3 | Idefase: Påtænkt projekt, oplysninger alene baseret på skøn eller gennemsnitstal | [11 empty] | I alt ha |  |  | 13.7
| Skitsefase: Planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser | [11 empty] | I alt kg P/ha/år |  |  | 10.7299
| Forundersøgelse: Projekt er ansøgt og forundersøgelsen er i gang. | [11 empty] | I alt kr. |  |  | 868547
Forundersøgt: Forundersøgelsen er afsluttet
Gennemført: Projektet er fysisk gennemført og afsluttet inklusive udbetaling af tilskud
Ide
Skitse
Forundersøgt
Realisering
Gennemført
Note on C13: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D13: Her må kun anføres én kommune. Denne kommune er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E13: Skal referere til sø med P-reduktionsbehov opført i den statslige vandplan
Note on F13: Der anvendes godkendt beregningsmetode - se "Nøgledokumenter til kommunerne" på NSTs hjemmeside (www.vandprojekter.dk)
Note on H13: Anfør samlet budget for forundersøgelse inkl. adm
Note on I13: Datoerne anvendes til prognose for implementering af indsats. Der kan ske ændringer.
Note on J13: Datoerne anvendes til prognose for implementering af indsats. Der kan ske ændringer.
Note on K13: Her anføres i hele kroner summen af udgifter ifm realisering af projektet inklusiv administration. Der skal således også indgå bruttoudgifter ved køb af projektjord. Hvis projektet er gennemført anføres alle udbetalte tilskud tillagt opnåede salgsindtægter i projektet (anlæg, jordkøb/salg, jordfordeling, 20-årig fastholdelse).
Note on L13: Der skal anføres nettobeløb i hele kroner. I beløbet skal indgå alle omkostninger inkl. administration. Der skal således også indgå en prissætning af køb og salg af arealer. Hvis projektet er gennemført anføres alle udbetalte tilskud i projektet (anlæg, netto jordkøb/salg, jordfordeling, 20-årig fastholdelse).
Note on M13: Anfør den dato projektets realisering starter (forventet)
Note on N13: Anfør den dato hvor projektets anlæg er afsluttet (forventet)
Note on O13: Angiv ja/nej. Hvis ja er der behov for særlig opmærksomhed ifm. forunde-rsøgelse og realisering af projekt.
Note on P13: Vælg mellem 5 modningsfaser, se Noter
Note on N40: KONTROLLER tallene i denne sektion nøje, idet der er tale om nøgletal der skal overholdes

## Økonomifordeling
BILAG 3
Fordeling af fosforvådområde-økonomi til vandoplande
kilde P effekt: Statslige vandplaner af 22. december 2011 |  |  | 6. januar 2012
NST ØDA OGC
Hovedvandopland | Effekt | Fosfor vådområde midler i alt 1) | heraf kommunea ndel 2)
| P-effekt (kg) | 1000 kroner | 1000 kroner
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak | 62 | 106.5812 | 58.6854
1.2 Limfjorden | 8618 | 20933.8959 | 11526.5649
1.3 Mariager Fjord | 570 | 1446.4588 | 796.4452
1.4 Nissum Fjord | 294 | 1492.1364 | 821.5961
1.5 Randers Fjord | 3056 | 7749.9739 | 4267.2696
1.6 Djursland | 70 | 355.2706 | 195.6181
1.7 Århus Bugt | 3604 | 9145.6797 | 5035.7693
1.8 Ringkøbing Fjord | 2472 | 12546.1267 | 6908.1142
1.9 Horsens Fjord | 490 | 1243.447 | 684.6634
1.10 Vadehavet | 186 | 944.0047 | 519.7853
1.11 Lillebælt/Jylland | 726 | 1842.3317 | 1014.4197
1.12 Lillebælt/Fyn | 160 | 406.0235 | 223.5636
1.13 Odense Fjord | 186 | 472.0023 | 259.8926
1.14 Storebælt | 0 | 0 | 0
1.15 Det Sydfynske Øhav | 160 | 406.0235 | 223.5636
2.1 Kalundborg | 0 | 0 | 0
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 1340 | 3400.447 | 1872.3449
2.3 Øresund | 80 | 203.0118 | 111.7818
2.4 Køge Bugt | 316 | 801.8964 | 441.538
2.5 Smålandsfarvandet | 6346 | 16103.9078 | 8867.09
2.6 Østersøen | 0 | 0 | 0
3.1 Bornholm | 0 | 0 | 0
4.1 Kruså | 551.8 | 1400.7811 | 771.2943
Sum | 29287.8 | 81000 | 44600
1) Midler er fordelt under forudsætning af, at der i gennemsnit kan opnås 20 oversvømmelsesdag pr år pr ha projektareal og på grundlag af forskel i fosfordeponeringsrater i regionerne Vestjylland og Norddjursland (0,5 kg P/ha/dag); Nordjylland (1,5 kg P/ha/dag); Øvrige Danmark (1,0 kg P/ha/dag) jf. DMU Faglig rapport 840 Etablering af P-ådale Tabel 2.4 og Figur 2.5.
2) Kommuneandelen udtrykker de udgifter som kommunerne håndterer i projekterne. I tallet indgår ikke midler til "opsøgende arb." idet disse fordeles direkte til kommunerne
Hovedregnestykke (mio.kr.)
I alt kvælstofvådområder og fosforvådområder: 1058,2
Fosforvådområder: 82,2
- heraf opsøgende: 0,7
- heraf MIM adm.: 0,5
- heraf kommuneandel: 44,6