**Bilag B – Handlingsplan opd. 23-4-2015**

På det politiske temamøde den 18. februar blev retningen for ”Gang i byen” fastlagt i 4 strategiske spor:

* En samlet, levende bymidte
* Handelscentre med stærke profiler, der supplerer hinanden
* Let at finde rundt
* Partnerskab

Et tværgående femte spor er markedsføring.

På temamødet blev der også formuleret nogle handlinger, som udspringer af de strategiske spor. Der er nogle ”her og nu” handlinger, som realiseres på kort sigt, og nogle handlinger som realiseres på ”lang sigt”.

Der prioriteres at sætte en række synlige aktiviteter, i gang hurtigst muligt i år inden sommerferien.

Det drejer sig om:

* Etablering og drift af grønne opholdsmiljøer, bænk og fælleshaver i bymidten og Gothersgade samt J. B. Nielsens Plads, som beskrevet i handlingsplanen. Etablering og drift i 2015 anslås at beløbe sig til ca. 200.000 kr. Det er en midlertidig aktivitet i 2015, som evalueres til efteråret.

* Åbning af p-huset udkørsel til Prinsessegade, så der både er ind- og udkørsel til p-huset fra Købmagergade og Prinsessegade. Etablering ca. 200.000 kr.
* Skiltning i bymidten der gør der nemt at finde rundt vurderes at kunne etableres indenfor et budget på 100.000 kr.

* Elektroniske skiltepyloner ved indfaldsvejene – etableringsomkostningerne tjenes ind ved salg af markedsføringsplads.

**SAMLET, LEVENDE BYMIDTE**

| **Priori-**  **tet** | **Handling** | **Status** | **Aktører og interessenter** | **Tid** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gl. Havn – aktiviteter der skaber liv (Nyhavn) | Containerby på FredericiaC- er under udførelse | FredericiaC | Medio maj 2015 |
| A | ”Grow your City” - byhaver i byen -sammenbinding til FredericiaC | Fælleshaver – dyrk Fredericia. | Børn og unge, erhvervsdrivende og beboere omkring J. B. Nielsens Plads og Gothersgade | Implementering 2. kvartal 2015 |
| A | Rent og pænt – både bymidte og indfaldsveje, | Ren by version 2.0 – udvidelse af eksisterende aktivitet. | Fredericia Kommune | BTU har vedtaget sagen i marts 2015 |
| A | Grønne miljøer til ophold og leg i bymidten | Afventer godkendelse af handlingsplan | Fredericia Kommune, Fredericia Shopping | Implementering 2. kvartal 2015 |
| A | Skiltning i bymidten, der viser hvad der ligger hvor | Afventer godkendelse af handlingsplan | Business Fredericia (Shopping) og Fredericia Kommune | Implementering 2015 |
| A | Skiltning ved indfaldsveje, der viser hvad der sker i byen | Der er indhentet priser på digitale skiltepyloner | Fredericia Kommune | Implementering forår 2015 |
| A | Kulturaktiviteter i bymidten | Der arbejdes løbende med at synliggøre Kultur, idræts og fritidsaktiviteter i bymidten. | Fredericia Kommune | 2015 og fremover |
| A | WIFI i bymidten | Afventer godkendelse af handlingsplan | Business Fredericia (Shopping) og Fredericia Kommune | Politisk orientering om status inden sommerferien |
| A | Åbning af toilet u. rådhus | Projektbeskrivelse er under udarbejdelse | Fredericia Kommune | Planlagt at åbne til sommer. |
| B | Skiltning – let at finde rundt i byen og finde p-pladser | Afventer godkendelse af handlingsplan | Fredericia Kommune | Ultimo 2015 |
| B | Lokale virksomheder- showroom i bymidten |  | Business Fredericia (Shopping) og Fredericia Kommune | Ultimo 2015 (Når Business Fredericia er i funktion) |
| A+C | Gothersgade syd aktiveres med udadvendte funktioner og aktiviteter |  | Fredericia Kommune, ejendomsejere |  |
| B | Nye smøger på tværs af gader |  | Fredericia Kommune, ejendomsejere, bygherrer |  |
|  |  |  |  |  |

**HANDELSCENTRE MED STÆRKE PROFILER DER SUPPLERER HINANDEN**

| **Priori-**  **tet** | **Handling** | **Status** | **Aktører og interessenter** | **Tid** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Arbejde på at en ny dagligvarebutik placeres så den understøtter bymidtens udvikling. | Sag på BTU april 2015 om aktuelle forespørgsler på dagligvarebutikker | Fredericia Kommune | Sag på BTU - april 2015. |
| A | Handelsbalancen styrkes med flere dagligvarebutikker i bymidten | Sag på BTU april 2015 | Fredericia Kommune | Sag på BTU - april 2015. |
| A | Arbejde på at tiltrække nye kædebutikker og specialbutikker i bymidten | Når Business Fredericia er i aktion udarbejdes i fællesskab projektbeskrivelse for kædebutikker | Fredericia Kommune, FredericiaC, Business Fredericia (Shopping) | Ultimo 2015: opstart af projektbeskrivelse |
| A | Fokus på udvikling af en rollefordeling mellem Vejlevej og bymidten ved aktuel planlægning | Er i gang – behandles løbende i forbindelse med aktuel planlægning | Fredericia Kommune, ejendomsejere, investorer | Løbende |
| B | Gøre byen maks. attraktiv for de klynger/butikker vi vil tiltrække (delikatesser, internethandel mv.) |  | Fredericia Kommune, ejendomsejere, investorer, Business Fredericia (Shopping) | Opstart når Business Fredericia er i funktion |

**LET AT FINDE RUNDT**

| **Priori-**  **tet** | **Handling** | **Status** | **Aktører og interessenter** | **Tid** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Åbne udkørsel fra P-huset til Prinsessegade, | Projektbeskrivelse er udarbejdet | Fredericia Kommune, Føtex | Sag på BTU - april 2015 |
| A | Skiltepyloner ved indfaldsveje | Projektbeskrivelse er udarbejdet | Fredericia Kommune | Sag på BTU - april 2015 |
| A | Effektiv skiltning i bymidten | Projektbeskrivelse under udarbejdelse | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping) | Ultimo 2015 |
| B | Busstop/terminal ved Ryes Plads |  | Fredericia Kommune | Ultimo 2015 |
| B | Gothersgade – vejkrydsning gøres nemmere – Sjællandsgade og Oldenborggade | Projektbeskrivelse skal udarbejdes i sammenhæng med ”Trafiksikkerhedsby” | Fredericia Kommune | Ultimo 2015 |
| B | Messer – gæster ind i byen – busser f.eks |  | Fredericia Kommune, Business Fredericia | Ultimo 2016 |
| B | Madsby – gæster ind i byen (f.eks. refundere p-afgift) |  | Fredericia Kommune | Ultimo 2015 |
| B | Gode adgangsforhold for cykler og gående |  | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping) |  |

**ORGANISERING AF SAMARBEJDE**

| **Priori-**  **tet** | **Handling** | **Status** | **Aktører og interessenter** | **Tid** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dialog med Shopping og FredericiaC | Er igang | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping), FredericiaC | Løbende |
| A | Sammenhæng mellem bymidte og FredericiaC – udvikles i partnerskab | Er i gang via bestyrelse | Fredericia Kommune, FredericiaC | Løbende |
| B | Samarbejdsfora med interessenter, så bymidten kan agere som et storcenter | Når Business Fredericia er i aktion | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping) | Ultimo 2015 |
| B | Kommune og Shopping deler ressurser | Når Business Fredericia er i aktion | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping) | Ultimo 2015 |
| B | Klynger af butikskoncepter |  | Fredericia Kommune, Business Fredericia (Shopping) | 2016 |
| B | Plan for kultur og fritidsakativiteter der kan flyttes/synliggøres i bymidten | Er i gang | Fredericia Kommune | Løbende |